### администрациЯ ГРИШКОВСКОГО сельского поселения КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 02.12.2014 |  | № | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

село Гришковское

Об утверждении Порядка разработки, формирования,

утверждения и реализации муниципальных целевых

программ и Порядка проведения и критериев оценки

эффективности муниципальных целевых программ

В соответствии с Федеральным Законами от 30 декабря 2008 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», статьями 79, 179, и 179,1 Бюджетного кодекса Российской Федерацией, руководствуясь Уставом Гришковского сельского поселения Калининского района, Положением о бюджетном процессе в Гришковском сельском поселении Калининского района, утвержденным решением  Совета  Гришковского сельского поселения Калининского района от 19 декабря 2007 года № 106, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных целевых программ  Гришковского сельского поселения Калининского района согласно приложению № 2.

3.  Постановление администрации Гришковского сельского поселения Калининского района от 27 октября 2014 года № 78 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Гришковского сельского поселения Калининского района» считать утратившим силу.

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Гришковского сельского поселения

Калининского района                                                                             В.А. Даценко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гришковского сельского поселения

Калининского района от

02.12.2014 г.  № 93

ПОРЯДОК

разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ Гришковского сельского поселения Калининского района и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. Муниципальной программой Гришковского сельского поселения Калининского района (далее - муниципальная программа) является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач социально- экономического, научно- технического, инвестиционного, экологического развития муниципального образования.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 3 лет.

1.4. Муниципальная программа может включать подпрограммы и (или) основные мероприятия, ведомственные целевые программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы, ведомственные целевые программы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых муниципальной программой задач.

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) включает комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы.

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму.

Ведомственной целевой программой является утвержденный комплекс мероприятий на срок не более 3 лет, направленных на решение конкретной задачи в области развития соответствующей сферы деятельности.

Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ определяются Порядком разработки, утверждения реализации ведомственных целевых программ в Гришковском сельском поселении Калининского района, утверждённым нормативным правовым актом администрации Гришковского сельского поселения Калининского района.

1.5. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития муниципального образования и в программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ, утвержденный администрацией Гришковского сельского поселения Калининского района, которым устанавливается наименование, координатор муниципальной программы и (или) координаторы подпрограмм.

1.6. В настоящем порядке используются следующие термины и определения: цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития Гришковского сельского поселения Калининского района посредством реализации мероприятий муниципальной программы;

- задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

- мероприятие-совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;

- целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат- характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития Гришковского сельского поселения Калининского района, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- координатор муниципальной программы (далее - координатор) – отраслевой (функциональный) орган администрации Гришковского сельского поселения Калининского района, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы. Координатор программы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – ответственный исполнитель) – отраслевой (функциональный) орган администрации Гришковского сельского поселения Калининского района, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы), ответственным за реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы (подпрограммы), а также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий;

- соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – соисполнитель) – отраслевой (функциональный) орган администрации Гришковского сельского поселения Калининского района, определенный соисполнителем муниципальной программы (подпрограммы), участвующий в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), отвечающий за достижение непосредственных результатов этих мероприятий;

- участники муниципальной программы (подпрограммы) – ответственные исполнители, соисполнители, территориальные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления поселений, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;

- основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), непосредственные результаты реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы (при наличии);

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам;

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы;

механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

2.1.3. Подпрограммы и (или) ведомственные целевые программы (при наличии в виде приложений к муниципальной программе).

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел «Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы».

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ должен включать характеристику реализации муниципальной политики в регулируемой сфере, выявление потенциала для ее развития и существующих ограничений в реализации муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. При его формировании учитываются параметры прогноза социально- экономического развития муниципального образования, стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

2.2.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Формируемые в данном разделе цели и задачи целевой программы должны соответствовать основным направлениям стратегии и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящим Порядком.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм и основных мероприятий должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

2.2.3. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, а также перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, должен отражать соответствующие расходные обязательства Гришковского сельского поселения

Калининского района и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством  Российской  Федерации  видов  расходов  бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, формируется с учетом вопросов местного значения, полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств федерального (краевого) бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Российской Федерации (Краснодарского края), в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт Российской Федерации (Краснодарского края), в соответствии с которым предоставляются средства федерального (краевого) бюджета местному бюджету Гришковского сельского поселения Калининского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (по годам реализации и источникам финансирования). При включении в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться муниципальными правовыми актами администрации Гришковского сельского поселения Калининского района, определяющих порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

2.2.5. Раздел «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период».

Если в рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в муниципальной программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.2.6. Раздел «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (при наличии);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

По результатам указанной оценки администрацией Гришковского сельского поселения Калининского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2.2.7. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением».

Раздел должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия, разграничение полномочий и ответственности участников правоотношений, связанных с реализацией муниципальной программы, контроля за ее выполнением.

2.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

2.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку).

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Краснодарского края;

цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы;

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

механизм реализации подпрограммы.

2.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

2.3.4.  Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку.

2.3.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы. Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы формируются мероприятия, в состав которых может включаться финансирование содержания исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

- 3. Порядок разработки, согласования и утверждения муниципальных

- программ, изменений в муниципальные программы

3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются правовым актом администрации Гришковского  сельского поселения  Калининского района.

  - Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается правовым актом администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района.

  - Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор.

  - Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы), финансовым отделом администрации Гришковского сельского поселения Калининского района.

  - Финансовый отдел  администрации Гришковского  сельского поселения Калининского района проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:

- соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муниципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы;

- отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной программы;

- отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания;

- отражения мер муниципального регулирования, применяемых в сфере реализации муниципальной программы (в том числе установленных льгот по местным налогам) в части финансовой оценки их применения;

- соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств Гришковского сельского поселения Калининского района объемам средств, предусмотренным бюджетом на очередной финансовый год, долгосрочной бюджетной стратегией- за пределами планового периода;

- отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе расходов в других муниципальных программах.

  - Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем, не позднее 15-го ноября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, в Контрольно-счётную палату муниципального образования Калининский район. При этом к проекту муниципальной программы, направляемому в Контрольно – счетную палату муниципального образования Калининский район должны прилагаться обоснование потребности в финансовых    средствах,    необходимых    для   реализации   муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальной программы).

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы проводится в Контрольно-счётной палате муниципального образования Калининский район в течение 15 рабочих дней со дня предоставления проекта.

  - Согласование проекта правового акта администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района, с учётом результатов публичного обсуждения и финансово-экономической экспертизы Контрольно-счётной палаты муниципального образования Калининский район.

  - Проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Порядок проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ приведён в приложении № 7 к настоящему порядку.

  - Координатор муниципальной программы направляет согласованный в установленном порядке и прошедший публичное обсуждение проект правового акта об утверждении муниципальной программы главе Гришковского  сельского поселения  Калининского района.

Проекты муниципальных программ подлежат утверждению муниципальным правовым актом администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района  не позднее 1 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году (плановом периоде), которые подлежат утверждению не позднее 1 сентября текущего финансового года.

Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие) значения показателей муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

  - Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района

4. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за её выполнением

4.1. Текущее управление  и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (структурное подразделение администрации или муниципальное учреждение администрации) программы. Требования координатора являются обязательными для исполнителей мероприятий программы.

  - Координатор муниципальной программы в процессе её реализации:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по уточнению затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы составу исполнителей мероприятий программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- организует представление требуемой отчетности по исполнению программы;

- согласовывает с исполнителями мероприятий программы конкретные

- сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств
федерального, краевого бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий программы;

- готовит ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным, доклад главе Гришковского сельского поселения Калининского района о ходе реализации целевой программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах целевой программы на официальном сайте в сети «Интернет».

4.3. Исполнитель мероприятий целевой программы в процессе ее реализации:

- выполняет программные мероприятия;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- обеспечивает осуществление закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;

- несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия программы.

5. Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется координатором муниципальной программы.

6. Финансовый отдел администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района доводит в установленном порядке до главных распорядителей средств местного бюджета (бюджета Гришковского сельского поселения  Калининского района) лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в части финансирования целевых программ, исполнителями мероприятий которых являются соответствующие главные распорядители и подведомственные им получатели бюджетных средств.

Глава Гришковского сельского поселения

Калининского района                                                                                                  В.А. Даценко

Приложение № 1

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Гришковского сельского поселения Калининского района

Координатор муниципальной программы

Координаторы подпрограмм

Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Ведомственные целевые программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Начальник общего отдела администрации

Гришковского сельского поселения                                                  Т.А. Некрасова

Приложение № 2

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«_______________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …. | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «____________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 «____________________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 «____________________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие №1 «_____________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие №2 «_____________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ведомственная целевая программа № 1 «___________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ведомственная целевая программа № 2 «___________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела администрации

Гришковского сельского поселения                                                                                                            Т.А. Некрасова

Приложение № 3

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«______________________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие №1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела администрации

Гришковского сельского поселения                                                                                                            Т.А. Некрасова

Приложение № 4

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год (плановый период)

«_______________________________________________________________________________________»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «______________» (основное мероприятие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «________» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела администрации

Гришковского сельского поселения                                                                                                            Т.А. Некрасова

Приложение № 5

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ПАСПОРТ

подпрограммы

«________________________________________________________________»

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Начальник общего отдела администрации

Гришковского сельского поселения                                                  Т.А. Некрасова

Приложение № 6

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  «____________________________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реали-зации | 2-й год реали-зации | …. | N год реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела администрация

Гришковского сельского поселения                                                                                                     Т.А. Некрасова

Приложение № 7

к Порядку разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гришковского сельского поселения Калининского района

ПОРЯДОК

проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ

Гришковского сельского поселения

Калининского района

1. Для целей настоящего порядка применяются следующие понятия и термины:

публичное обсуждение проекта муниципальной программы Гришковского сельского поселения Калининского района (далее – муниципальная программа) – форма реализации прав населения Гришковского сельского  поселения Калининского  района (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Гришковского сельского поселения Калининского района посредством публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ;

представитель общественности – физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения, за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы местного самоуправления или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами местного самоуправления сельского Гришковского поселения Калининского района.

2. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации Гришковского  сельского поселения Калининского района, разработавшим проект муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы) после его согласования в финансовом отделе  администрации Гришковского сельского поселения  Калининского района.

3. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Гришковского сельского поселения Калининского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).

4. Информация о начале проведении публичного обсуждения проекта муниципальной программы в обязательном порядке не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения, размещается ответственным исполнителем в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте.

Публикуемая информация должна содержать: срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, адрес официального сайта, на котором размещена полная информация о проекте муниципальной программы.

5. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

6. Одновременно с размещением текста проекта муниципальной программы на официальном сайте размещается следующая информация:

срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы;

официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы;

требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту муниципальной программы.

7. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

8. После истечения срока публичного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы:

готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему порядку;

выполняет одно из следующих действий:

дорабатывает проект муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту муниципальной программы;

оставляет проект муниципальной программы без изменений.

9. В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем муниципальной программы таблица замечаний и предложений размещается на официальном сайте не позднее чем через 7 рабочих дней после истечения срока публичного обсуждения.

Начальник общего отдела администрации

Гришковского сельского поселения                                                                         Т.А. Некрасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гришковского сельского поселения

Калининского района от

02.12.2014 г.  № 93

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности муниципальных целевых программ

Гришковского сельского поселения Калининского района

1. Общие положения

Настоящий порядок разработан, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ.

2. Порядок проведений и критерий оценки

эффективности муниципальных целевых программ

По программам, реализация которых завершается в отчетном году достижением поставленных целей или истечением среза её реализации, координатор Программы подготавливает и представляет главе Гришковского сельского поселения Калининского района о результатах выполнения программы за истекший год и весь период выполнения программы, включая обоснование достижения утвержденных показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы.

Основными инструментами оценки социально-экономической эффективности программ являются сведения, показатели и методы их расчета, применяемые муниципальными заказчиками с учетом специфики программы.

Основными критериями оценки эффективности, муниципальных целевых программ являются:

1. программные мероприятия;

2. сроки и этапы выполнения программы;

3. исполнитель программы;

4. запланированное финансирование (тыс.руб.);

5. доля обеспечения финансирования от запланированного плана на
реализацию программы (%);

6. показатели результативности мероприятий и их плановые значения.

Показатели результата могут измеряться в количественном выражении (руб., %,чел. и т.д.), должны включать наименование и единицу измерения.

Показатели результативности должны характеризовать степень достижения цели и решений задач программы и соответствовать следующим требованиям:

должны быть измеряемыми, обоснованными и объективными;

должны быть сопоставимыми в течение, всего срока реализации программы;

иметь однозначную трактовку.

7. 	фактические значения показателя результата по итогам отчетного года (периода) реализации программы;

8.   эффективность затрат на реализацию программы;

Эффективность затрат на реализацию программы это соотношение переведенных в денежное выражение всех затрат и всех выгод (результатов) программы. При этом эффективным считается то мероприятие (комплекс мероприятий), совокупная выгода от которого превышает совокупность всех вложенных ресурсов (затрат). В расчете применяются как прямые, так и косвенные затраты и выгоды.

9.  доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный год
(период) реализации программы (%).

10.  оценка бюджетной эффективности;	
          Под оценкой бюджетной эффективности понимается экономия бюджетных средств, достигнутая за счет повышения доходности и (или) сокращения расходов бюджета Калининского сельского поселения Калининского района в результате реализации мероприятия (комплекса мероприятий) программы.

По результатам оценки расходов бюджета Гришковского сельского поселения Калининского района на реализацию программных мероприятий могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

бюджетные расходы неэффективны.

11. Заключительные положения;

Заключительные положения содержат комментарии о том, насколько успешно выполнены мероприятия, причины положительного и отрицательного результата, необходимые дальнейшие действия по каждому мероприятию.

По результатам проведённой оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы, координатор Программы в срок до 1 апреля года следующего за отчетным, готовит заключение об эффективности реализации муниципальной целевой программы и направляет его главе Гришковского сельского поселения Калининского района дня принятия решения в отношении каждой муниципальной целевой программы:

о корректировке целей и сроков реализации Программы, перечня программных мероприятий;

о смене Заказчика Программы, об изменении форм и методов управления Программой;

об изменении объёмов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, начиная с очередного финансового года;

о досрочном прекращении реализации Программы с соблюдением процедур расторжения договоров.

Глава Гришковского сельского поселения

Калининского района                                                                                                  В.А. Даценко